Приложение №1

К приказу

от « » 2023 г. № \_\_\_\_\_

**«Дорожная карта»**

**по созданию и функционированию в образовательных организациях МР «Печора» центров образования естественно-научной и технологической направленности (далее- Центры «Точка роста») в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Контрольное событие (мероприятие)** | **Ответственные** | **Результат** | **Срок** |
| 1. | Утверждены:- комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в образовательных организациях МР «Печора» центров образования естественно-научной и технологической направленности (далее- Центры «Точка роста») в 2024 году - концепция по созданию и функционированию в Республике Коми Центров «Точка роста» | Капитонова А.Д.  | Подготовлен проект приказа Управления образования МР «Печора» «О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории МР «Печора» в 2024 году» утверждена концепция по созданию и функционированию в МР «Печора» Центров «Точка роста» | 29 декабря 2023 года |
| 2. | В образовательные организации направлен проект зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста», руководство по фирменному стилю, проектированию и дизайну образовательного пространства для создания центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2024 году | Капитонова А.Д. | Направлено письмо о рекомендациях по фирменному стилю, проектированию и дизайну образовательного пространства для создания центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2024 году | До 1 февраля 2024 года |
| 3. | Подготовлена информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаются Центры «Точка роста» | Капитонова А.Д. | Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаются Центров «Точка роста», по форме Центра проектного сопровождения | 25 апреля 2024 года |
| 3.1 | подготовка информации для включения в информационную справку об образовательной организации, на базе которой создаются Центры «Точка роста» | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Информация для включения в информационную справку | 25 апреля 2024 года |
| 3.2 | Формирование и наполнение специального раздела на официальном сайте образовательной организации | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте организации, на базе которой создан Центр «Точка роста», содержит информацию и функционировании Центра, в том числе информации об образовательных программах, оборудовании Центра, планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях. В созданном разделе официального сайта образовательной организации также размещена информация о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации. Наполнение специального раздела соответствует требованиям методических материалов Министерства просвещения Российской Федерации | 25 апреля 2024 года |
| 4. | Проведение ремонтных работ в помещениях, в которых будет располагаться Центр «Точка роста» | ОМТО, руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Проведены ремонтные работы в помещениях, в которых будет располагаться Центр «Точка роста» | В соответствии с графиком или до их полного исполнения работ |
| 5. | Доставлено и налажено оборудование | Управление образования МР «Печора», руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Оборудование, отвечающее требованиям заключенных государственных контрактов, принято получателями в полном объеме | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 5.1 | организация работы по проверке получателями качества оборудования, его соответствия спецификациям, установленным заключенными государственными контрактами,  | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Проведена проверка качества товара, его соответствия требованиям заключенных государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 5.2 | организация работы по наладке оборудования и его вводу в эксплуатацию в помещениях Центров «Точка роста» | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Закупленное оборудование налажено и введено в эксплуатацию в соответствии с требованиями к его размещению | До 1 сентября 2024 года |
| 6. | информирование о выявлении фактов ненадлежащего исполнения государственных контрактов | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Информация о фактах ненадлежащего исполнения государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 7. | Проведена подготовка помещений Центров «Точка роста» в соответствии с требованиями руководства по фирменному стилю | ОМТО, руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Созданы условия, отвечающие требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей, помещения Центров «Точка роста» соответствуют требованиям, предъявляемым к ним для реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также требованиям руководства по фирменному стилю | 20 августа 2024 года |
| 8. | Приняты необходимые нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность Центров «Точка роста» | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Утвержденные нормативные и правовые акты | 20 августа 2024 года |
| 8.1 | приказ о создании Центров «Точка роста» | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Локальный акт организации, на базе которой создается Центр «Точка роста» | 29 декабря 2023 года |
| 8.2 | приказ о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центров «Точка роста» | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Локальный акт организации, на базе которой создан Центр, о назначении руководителя Центра | Срок определяется по решению руководителя организации, но не позднее 23 августа 2024 года |
| 8.3 | положение о деятельности Центра «Точка роста», включающее в себя:- цели и задачи создания и функционирования Центра «Точка роста»;- информацию о месторасположении Центра «Точка роста» (адрес, доступность);- перечень показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста» и их значения на 2024 год и плановый период работы (с разбивкой по годам);- основные функции Центра «Точка роста»;- порядок управления и организации образовательной деятельности Центра «Точка роста»;- иные параметры | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Локальный акт организации, на базе которой создан Центр «Точка роста», об утверждении положения о деятельности Центра «Точка роста» | 29 декабря 2023 года |
| 8.4 | штатное расписание Центра «Точка роста» | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Локальный акт организации, на базе которой создан Центр «Точка роста» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр), проведена работа по укомплектованию Центра «Точка роста» педагогическими работниками | 20 августа 2024 года |
| 8.5 | план деятельности Центра «Точка роста» | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | План деятельности Центра «Точка роста», включающий в себя образовательные мероприятия, конкурсы и события, соответствующие направлениям и функциям Центра «Точка роста» | 20 августа 2024 года |
| 9. | Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями | Капитонова А.Д., ОМТО, руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Материалы фотомониторинга по форме Центра проектного сопровождения | 20 августа 2024 года |
| 10. | Получена лицензия на образовательную деятельность Центра «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Лицензия на образовательную деятельность | 20августа 2024 года |
| 11. | Формирование и реализация единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | ОИМР, руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | 20 августа 2024 года, течение 2024-2025 учебного года |
| 11.1 | Разработка единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | ОИМР | Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | 20 августа 2024 года |
| 11.2 | Реализация единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | ОИМР | Информационная справка по реализации регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | В течение 2024-2025 учебного года |
| 12. | Начало работы Центров «Точка роста» | Капитонова А.Д., руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Информационная справка об открытии Центра, видеоматериалы, ссылки на пресс-релизы и др. | Не позднее 10 сентября 2024 года |
| 13.  | Обеспечено достижение минимальных значений показателей функционирования Центров «Точка роста» | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Минимальные значения показателей функционирования Центров «Точка роста», определенные концепцией создания и функционирования Центров «Точка роста» в Республике Коми в 2024 году, достигнуты | 1 октября 2024 года (промежуточные результаты), 30 декабря 2024 года (итоговые результаты) |
| 14. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центров «Точка роста» | Капитонова А.Д., руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Отчет по итогам мониторинга показателей по форме Центра проектного сопровождения | 1 октября 2024 года, далее ежеквартально |
| 15. | Направление педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» на обучение по программам из реестра Федерального опреатора | ОИМР, руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Документы о повышении квалификации, педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» | В течение 2024 года, но не позднее 1 декабря 2024 года |

Приложение №2

К приказу

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_

**Концепция**

**по созданию и функционированию в образовательных организациях МР «Печора» центров образования естественно-научной и технологической направленности (далее- Центры «Точка роста») в 2024 году**

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию Центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций МР «Печора» в 2024 году в рамках национального проекта «Образование» (далее – Мероприятие), в том числе проблематика и предполагаемые результаты:

Мониторинг развития системы общего и дополнительного образования в МР «Печора» показывает, что в настоящее время имеются потребности и ресурсы для создания новых Центров «Точка роста» в 2024 году.

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в МР «Печора», расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Центры «Точка роста» обеспечивают повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

2. Опыт МР «Печора» в реализации федеральных проектов (мероприятий) в области образования за последние три года:

В 2019-2022 г. открыты в 7 общеобразовательных организациях( МОУ «Гимназия№1», МОУ «СОШ№9», МОУ «СОШ№10»,МОУ «СОШ№49», МОУ «СОШ» п.Каджером, МОУ «ООШ№53» п. Изъяю) Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», которые оснащены:

* средствами обучения и воспитания для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика»;
* оборудованием для изучения основ робототехники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей и т. д.
* компьютерным и иным оборудованием.

3. Организационно-правовая форма организации на базе которой, планируется к созданию Центры «Точка роста»:

Центры «Точка роста» в 2024 году будут созданы в 3 общеобразовательных организациях: МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой.

Центр «Точка роста» представляет собой совокупность учебных помещений для реализации образовательных программ и размещения оборудования естественно-научной и технологической направленностей (для проведения лабораторных и практических занятий естественно-научной и технологической направленностей), а также при возможности функциональные зоны для организации проектной деятельности и групповой работы. Учебные помещения центра «Точка роста» рекомендуется формировать на базе действующих учебных кабинетов (физики, химии, биологии, технологии, информатики).

Набор помещений и пространств Центров «Точка роста» может быть расширен в зависимости от имеющихся в общеобразовательной организации условий, а также в случае расширения перечня направлений образовательных программ, планируемых к реализации на базе Центров «Точка роста». Помещения (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, биологии и пр.) Центра «Точка роста» целесообразно располагать в пределах одного здания общеобразовательной организации. Не допускается размещение на площадях в других зданиях.

Проектирование, зонирование помещений Центров «Точка роста» и определение дизайн-решений осуществляется с учетом руководства по проектированию центров «Точка роста», разрабатываемого федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее Федеральный оператор).

Сведения о выбранных и планируемых к реализации в Центре дополнительных общеобразовательных программ.

В обязательном порядке на базе центров «Точка роста» обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.

Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций федерального государственного автономного учреждения «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Федеральный оператор). Адрес сайта: <http://mpcenter.ru>

Не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся должно быть ориентировано на достижение планируемых результатов учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», при этом объем программ естественно-научной направленности не может составлять менее 20% от общего объема внеурочной деятельности.

Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется общеобразовательными организациями, в которых создаются центры «Точка роста», самостоятельно с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора. Реализация образовательных программ дополнительного образования в малокомплектных общеобразовательных организациях осуществляется при наличии у организации соответствующих условий.

Необходимость в проведении капитального ремонта отсутствует, планируется проведение текущего ремонта с целью приведения дизайна помещений в соответствии с требованиями брендбука.

Здания имеют транспортную и пешеходную доступность для населения.

Приложение 1

к Концепции по созданию и функционированию в образовательных организациях МР «Печора» центров образования естественно-научной и технологической направленности (далее- Центры «Точка роста») в 2024 году

**Минимальные индикаторы и показатели**

**реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях МР «Печора» центров образования естественно-научной и технологической направленности (далее- Центры «Точка роста») в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, расположенных в городе**  | **Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности** | **Методика расчета минимального показателя в целом по субъекту Российской Федерации, в год** |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» [[1]](#footnote-1) (человек) | 300 (в год открытия – 150) | 100 (в год открытия – 50) | Сумма значений показателя по всем обще-образовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» [[2]](#footnote-2) (человек) | 60 (в год открытия – 30) | 30 (в год открытия – 15) | Сумма значений показателя по всем обще-образовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 3 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора[[3]](#footnote-3) (%) | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к Концепции по созданию и функционированию

в образовательных организациях МР «Печора»

центров образования естественно-научной и технологической

 направленности (далее- Центры «Точка роста») в 2024 году

**Перечень общеобразовательных организаций,**

**на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной**

**и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МР «Печора»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального района/ городского округа** | **Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра** | **Юридический адрес общеобразовательной организации (по уставу)** | **Фактический адрес планируемого размещения Центра «Точка роста»** | **ИНН организации** | **КПП организации** | **Филиал (да/нет)** | **Малокомплектная общеобразовательная организация (да/нет)** |
| 10 | МО МР «Печора» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. Луговой | 169635, Республика Коми, город Печора, поселок Луговой, улица Русанова, д. 3 | 169635, Республика Коми, город Печора, поселок Луговой, улица Русанова, д. 3 | 1105012245 | 110501001 | нет | нет |
| 11 | МО МР «Печора» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Печора | 169600, Республика Коми, г. Печораул. Гагарина, д. 17 | 169600, Республика Коми, г. Печораул. Гагарина, д. 17 | 1105012118 | 110501001 | нет | нет |
| 12 | МО МР «Печора» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Печора | 169606, Республика Коми, город Печора, Советская улица, 12а | 169606, Республика Коми, город Печора, Советская улица, 12а | 1105012005 | 110501001 | нет | нет |

Приложение 3

к Концепции по созданию и функционированию

в образовательных организациях МР «Печора»

центров образования естественно-научной и технологической

 направленности (далее- Центры «Точка роста») в 2024 году

**ЗОНИРОВАНИЕ**

**Помещений Центра «Точка роста»**



Учебные помещения центра «Точка роста» рекомендуется формировать на базе действующих учебных кабинетов (физики, химии, биологии, технологии, информатики).

Набор помещений и пространств Центров «Точка роста» может быть расширен в зависимости от имеющихся в общеобразовательной организации условий, а также в случае расширения перечня направлений образовательных программ, планируемых к реализации на базе Центров «Точка роста». Помещения (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, биологии и пр.) Центра «Точка роста» целесообразно располагать в пределах одного здания общеобразовательной организации. Не допускается размещение на площадях в других зданиях.

Приложение 4

к Концепции по созданию и функционированию

в образовательных организациях МР «Печора»

центров образования естественно-научной и технологической

 направленности (далее- Центры «Точка роста») в 2024 году

**Типовое Положение**

**о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательной организации Республики Коми**

**1. Общие положения**

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»на базе общеобразовательной организации Республики Коми (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей на базе общеобразовательной организации Республики Коми (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития общеобразовательной организации Республики Коми, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

**2. Цели, задачи, функции деятельности Центра**

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

* различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;
* с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;
* с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;
* обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

**3. Порядок управления Центром «Точка роста»**

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение №3

к приказу

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_

(приложение 3 к приказу)

**ГРАФИК**

график предоставления информации о ходе реализации

регионального проекта «Современная школа»

в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид (наименование) информации** | **Ответственные**  | **Периодичность предоставления информации** |
| 1. | Ежеквартальные отчеты, предусмотренные поручениями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 29.03.2021 № ТГ-П-24-3858 и от 19.06.2023 № ТГ-П24-7633 (в части реального проекта «Современная школа»)  | Руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Ежеквартально в соответствии с установленными сроками |
| 2. | Мониторинг выполнения показателей Центров «Точка роста»  | Капитонова А.Д., руководители МОУ «СОШ№3», МОУ «СОШ№83», МОУ «ООШ» п.Луговой | Ежеквартально в соответствии с установленными сроками для формирования отчетов о реализации регионального проекта |
| 3. | Информационно-аналитические и справочные материалы по вопросам реализации регионального проекта «Современная школа» | Капитонова А.Д., ОИМР | В соответствии с установленными сроками |

1. Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся; [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования. [↑](#footnote-ref-3)